## Resumo
Plataforma Estrategor — Plano de Testes Internos
Data | 2026-06-06
Âmbito | Tickets TRNSF-934 a TRNSF-967 (em TESTING INTERNAL). Cobrem o ciclo Fase A: Acesso → Projeto/Diagnóstico → Recolha → Candidatura → Exportação/Revisão.
Fora de âmbito | TRNSF-948 a 951 (A4 Submissão/Análise/Decisão/Webhook) e TRNSF-968/969 (RAG) — ainda não construídos (INBOX). Tickets 970+ são de outros projetos (TB/Agenda, Alfaseguros, Stelic, BV, Unicenter).
Como usar | Seguir a folha 'Casos de Teste' pela ordem (#). Preencher 'Resultado' (OK / NOK / Parcial) e 'Notas' por linha. A ordem segue a jornada real do consultor, não o número do ticket.
Princípios a confirmar | PT-PT em toda a interface; 'Transformatiive' (nunca 'Nuno'); cada campo com origem + estado; nada extraído/gerado/de API/IA fica final sem validação humana; cálculos (rácios, mérito) determinísticos em código; sem códigos A0-A4 na interface; responsivo em mobile.
Pré-requisitos de ambiente (Railway)
OPENROUTER_API_KEY | Necessária para IA: pré-diagnóstico Sonar/Sonnet (967), geração de texto (943), classificação (938). Sem ela: classificador stub determinístico e faixas IA a 'sem chave'.
NIF_PT_API_KEY | Faixa B do pré-diagnóstico (967). Sem ela: faixa 'sem chave' (não inventa dados).
VIES | Sem chave (API pública da Comissão Europeia). Sob chamadas muito rápidas pode devolver inválido transitório — não é erro da app.
WORKDRIVE_* (Zoho) | Pastas (936) e arquivo (938). Sem credenciais: modo stub (IDs fake + diretório local) — o fluxo é testável, sem ficheiros reais no Zoho.
SMTP_* | Envio de emails de recolha/lembretes (937/939). Sem SMTP: modo stub (regista, não envia).
Dados de teste | 1 gestor + 1 consultor; 2-3 projetos em fases diferentes; 1 NIF válido de empresa PT (e 1 inválido); idealmente 1 projeto com prazo ultrapassado.
Fases do plano
1 · Acesso e Navegação | Login, RBAC, sidebar, dashboard de trabalho (934, 966, 964).
2 · Cliente, Projeto e Pipeline | Criar projeto + responsável, pré-diagnóstico IA, clientes, pipeline, listagem/kanban, pesquisa, prazos (935, 967, 963, 965).
3 · Diagnóstico A0 | Catálogos, grelhas de mérito, pontuação (953, 941, 940).
4 · WorkDrive e Recolha | Pastas, formulário de recolha, classificação IA, seguimento (936, 937, 938, 939).
5 · Candidatura (A2) | Núcleo, extração, financeira, custos, Inovação, Internacionalização, geração IA, verificador/mérito (942, 952, 944, 945, 955-962, 943, 946).
6 · Exportação e Revisão | Exportar Excel/Word/PDF; revisão interna e aprovação (954, 947).

## Casos de Teste
# | Fase | Ticket | Módulo | Cenário | Passos | Resultado esperado | Dados / Pré-requisitos | Resultado | Notas
1 | 0 · Ambiente | — | Deploy / Railway | Aplicação online | Abrir o URL de produção da app. | O ecrã de login carrega sem erro (deploy verde). Se não carregar, confirmar o último deploy no Railway e a variável NODE_ENV. | URL de produção; último deploy Railway verde.
2 | 1 · Acesso e Navegação | TRNSF-934 | Acesso e Utilizadores | Login válido | Introduzir email + password de um utilizador ativo e submeter. | Entra no Dashboard. A sessão persiste ao recarregar a página (cookie httpOnly). | 1 utilizador gestor + 1 consultor (perfil padrão).
3 | 1 · Acesso e Navegação | TRNSF-934 | Acesso e Utilizadores | Login inválido | Introduzir credenciais erradas. | Mensagem de erro clara; não entra; não revela se o email existe. | —
4 | 1 · Acesso e Navegação | TRNSF-934 | Acesso e Utilizadores | Gestão de utilizadores (gestor) | Como gestor: criar utilizador, editar, desativar e fazer reset de password. | Operações refletem-se na lista; cada ação fica registada na atividade. Utilizador desativado não consegue entrar. | Sessão de gestor.
5 | 1 · Acesso e Navegação | TRNSF-934 | Acesso e Utilizadores | RBAC — consultor | Entrar como consultor (perfil padrão) e observar a navegação. | Não vê a gestão de Utilizadores; vê apenas os seus próprios projetos nas listagens e no dashboard. | Sessão de consultor.
6 | 1 · Acesso e Navegação | TRNSF-966 | Navegação lateral | Sidebar limpa | Observar a navegação lateral. | Não existe o grupo 'Programas' (PT2030/Formação/Fiscal) nem 'Definições'. Existe GERAL (Dashboard, Projectos, Prazos, Tarefas) e Clientes (+ Utilizadores se gestor). | —
7 | 1 · Acesso e Navegação | TRNSF-964 | Dashboard de Trabalho | Secções por ação | Abrir o Dashboard. | Mostra secções por ação: 'À minha espera', 'A aguardar cliente', 'Carteira por fase'. Não há contadores de 'estado da API/uptime'. Saudação com a tese do dia. | Pelo menos 2-3 projetos em fases diferentes.
8 | 1 · Acesso e Navegação | TRNSF-964 | Dashboard de Trabalho | Ação concreta + navegação | Na secção 'À minha espera', ler o 'que falta' de uma linha e clicar. | Cada linha indica o que falta em concreto (ex.: validar financeira, X campos por preencher). Clicar abre a fase certa do projeto. | Projeto com pendências.
9 | 1 · Acesso e Navegação | TRNSF-964 | Dashboard de Trabalho | Filtro por consultor (gestor) | Como gestor, filtrar o dashboard por consultor. | Gestor vê a carteira toda e pode filtrar por consultor; consultor vê só a sua. | Sessão de gestor + projetos de >1 consultor.
10 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-935 | Base / Criar projeto | Criar projeto com responsável | Criar projeto novo: cliente, NIF, programa, família e consultor responsável. | Aparece na lista com a fase inicial (Diagnóstico) em linguagem de cliente. O responsável escolhido fica associado e influencia filtros/dashboard. | NIF real de empresa PT para o pré-diagnóstico.
11 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-935 | Base / Estados | Máquina de estados | Observar a fase do projeto e (onde permitido) a transição. | As fases seguem Diagnóstico → Recolha → Preparação → Revisão → Submissão; sem códigos A0-A4 na interface; transições governadas pelos pré-requisitos. | —
12 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-967 | Pré-diagnóstico IA | Disparo em segundo plano | Criar projeto com NIF válido e observar o ecrã. | A criação não bloqueia; o pré-diagnóstico corre em segundo plano. Ao reabrir o Diagnóstico passados segundos, os campos aparecem pré-preenchidos com proveniência. | OPENROUTER_API_KEY e NIF_PT_API_KEY ativas no Railway.
13 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-967 | Pré-diagnóstico IA | Faixa A — VIES | Verificar nome e morada no pré-diagnóstico. | Nome e morada oficiais preenchidos como origem 'oficial' / estado 'validado'. Com NIF inválido, é assinalado claramente e não inventa dados. | NIF válido e (2º teste) NIF inválido.
14 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-967 | Pré-diagnóstico IA | Faixa B — nif.pt | Verificar CAE, natureza jurídica, capital social, concelho/distrito. | Preenchidos como 'sugerido — confirmar' (api_empresas / por_validar); CAE normalizado contra o catálogo. Sem chave nif.pt, a faixa aparece como 'sem chave' (sem inventar). | NIF_PT_API_KEY ativa.
15 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-967 | Pré-diagnóstico IA | Faixa C — Sonar + Sonnet | Ler a leitura estruturada e a checklist 'a confirmar'. | Leitura (setor, CAE provável, tipologia de aviso, sinais) com fontes (URLs) visíveis; checklist explícita dos itens a confirmar oficialmente (escalão PME, situação fiscal/SS, rácios). | OPENROUTER_API_KEY ativa.
16 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-967 | Pré-diagnóstico IA | Linha vermelha + validação | Tentar perceber se algum campo de elegibilidade aparece como facto; validar/corrigir um campo. | Nenhum campo de elegibilidade (PME, fiscal, rácios) surge como facto — só na checklist. Pode validar/corrigir campo a campo. Enquanto não validado, não altera o estado do projeto nem a elegibilidade. | —
17 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-967 | Pré-diagnóstico IA | Resiliência (faixa falha) | Criar projeto e simular indisponibilidade de uma fonte (ou observar quando uma falha). | A falha de uma faixa é registada e o pré-diagnóstico continua com as restantes, sem deixar o diagnóstico inconsistente. Brutos (VIES, nif.pt) e fontes guardados para auditoria. | —
18 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-935 | Clientes | Lista e detalhe de cliente | Abrir a secção Clientes e clicar num cliente. | Lista os clientes com projetos em curso (candidatura ou execução). O detalhe mostra dados do cliente no contexto do projeto, projetos em curso e documentação associada. | Cliente com projeto em curso.
19 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-963 | Pipeline do projeto | Pipeline em linguagem de cliente | Abrir a página de um projeto. | Mostra o pipeline por ordem em linguagem de cliente (Diagnóstico, Recolha, Preparação, Revisão, Submissão), sem A0-A4. Cada passo reflete o estado real (concluído/em curso/por iniciar). | —
20 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-963 | Pipeline do projeto | O que falta para avançar | Ler o bloco abaixo do pipeline na fase em curso. | Lista os pré-requisitos para fechar a fase atual (do Verificador 946 + estado de validação 942), cada um com pendente/concluído. | —
21 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-963 | Pipeline do projeto | Bloco Execução (mapa) | Observar o bloco de Execução. | Aparece esbatido ('se aprovado') como mapa, sem ecrãs trabalháveis. As vistas mostradas são só as relevantes à fase atual. | —
22 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-965 | Listagem de Projectos | Filtros | Na lista de projetos, aplicar filtros: pesquisa, programa, fase, responsável, família. | A lista filtra corretamente; lista vazia e 'sem resultados' têm estado próprio. Filtro de programa cobre o que a navegação 'Programas' fazia. | Vários projetos de programas/fases/responsáveis diferentes.
23 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-965 | Listagem de Projectos | Toggle Lista/Kanban | Alternar entre vista Lista e Kanban mantendo filtros. | O toggle mantém os filtros; a preferência é recordada por utilizador. Kanban tem seletor Candidatura¦Execução, 5 colunas por secção com contagem; clicar num cartão abre o projeto. | —
24 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-964 | Pesquisa global | Pesquisa na topbar | Escrever na caixa de pesquisa da topbar (nome de cliente, projeto ou documento). | Resultados em listagem flutuante junto à caixa, com ícones e separadores por secção (clientes/projetos/documentos); clicar leva ao item. | Dados em clientes, projetos e documentos.
25 | 2 · Cliente, Projeto e Pipeline | TRNSF-935 | Prazos | Ecrã de prazos com estados | Abrir o ecrã Prazos. | Mostra os prazos por projeto com estado (ultrapassado / esta semana / futuro). Permite criar/editar prazos. Projeto com prazo ultrapassado é assinalado. | Pelo menos 1 projeto com prazo definido (idealmente 1 ultrapassado).
26 | 3 · Diagnóstico A0 | TRNSF-953 | Catálogos / Rulebook | Catálogos disponíveis | Em campos que usam catálogo (CAE, NUTS, países, rubricas, indicadores), abrir o seletor. | Os catálogos estão populados (seed) e são usados na seleção/normalização. CAE devolvido por API é mapeado contra o catálogo. | Seed de catálogos aplicado.
27 | 3 · Diagnóstico A0 | TRNSF-941 | Grelhas de Mérito | Seed das grelhas PT2030 | Confirmar que as grelhas de mérito PT2030 existem (via Diagnóstico/Mérito). | As grelhas de mérito estão seeded e disponíveis para o cálculo de pontuação. | Seed de grelhas aplicado.
28 | 3 · Diagnóstico A0 | TRNSF-940 | Diagnóstico A0 | Pontuação 0-100% + risco | No Diagnóstico, escolher o programa e calcular. | Em segundos, devolve pontuação 0-100% pela fórmula + pontos de risco. O consultor confirma; o cálculo é determinístico (não IA). | Projeto com dados mínimos preenchidos.
29 | 4 · WorkDrive e Recolha | TRNSF-936 | Pastas WorkDrive | Criação idempotente da árvore | Criar um projeto e verificar a estrutura de pastas; criar de novo / reexecutar. | Cria a árvore de pastas no WorkDrive sem duplicar ao reexecutar. Os links abrem a partir da plataforma. Sem credenciais Zoho, corre em modo stub (gera IDs e diretório local). | WORKDRIVE_* no Railway (senão modo stub).
30 | 4 · WorkDrive e Recolha | TRNSF-937 | Recolha / Formulário | Link de uso único + formulário | Gerar link de recolha; abrir o formulário público; carregar PDF/imagem; submeter. | Token de uso único que expira; o formulário público abre sem conta; o upload confirma; pede apenas os documentos em falta. | —
31 | 4 · WorkDrive e Recolha | TRNSF-938 | Classificação IA | Classificar / dividir / arquivar | Carregar um ficheiro multi-documento. | É classificado, dividido por documento, renomeado pela convenção e arquivado na pasta certa. Confiança baixa → marcado para revisão. Reclassificar manualmente move o ficheiro. | Documento multi-tipo; OPENROUTER_API_KEY (senão classificador stub determinístico).
32 | 4 · WorkDrive e Recolha | TRNSF-939 | Rastreio e Seguimento | Lembretes com cadência | Com itens em falta, disparar o ciclo de lembretes (cron/token). | Lembrete enviado com a lista + link; cadência crescente; após N tentativas escala ao consultor; 'Tudo recebido ✓' ao completar; cada envio registado. Sem SMTP corre em stub (regista, não envia). | SMTP_* no Railway (senão stub) + CRON_TOKEN.
33 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-942 | Núcleo da Candidatura | Modelo, famílias e preview | Abrir a candidatura de um projeto; escolher a família; ver o preview. | Estrutura de dados por família (Inovação/Internacionalização); preview legível; cada campo mostra a sua proveniência (origem + estado). | Projeto com família definida.
34 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-952 | Motor de Extração | Extração determinística + IA | Extrair dados a partir de um documento carregado. | Dados extraídos entram como 'extraído — por validar'; usa extração determinística com fallback IA; nada fica final sem validação humana. | Documento com dados estruturados.
35 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-944 | Componente Financeira | Balanço, DR e rácios | Preencher/extrair balanço e DR; observar os cálculos. | Campos extraídos como 'por validar'; rácios (ex.: autonomia financeira) calculados de forma determinística em código; nunca por IA. | Dados financeiros (IES) do cliente.
36 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-945 | Custos + Resumo | Custos/investimentos + resumo executivo | Preencher custos/investimentos e gerar o resumo executivo. | Tabela de custos consistente; resumo executivo coerente com os dados; totais corretos. | —
37 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-955 | Inovação | Tipologias de investimento | Na família Inovação, preencher tipologias de investimento + sub-tabelas. | Tipologias e sub-tabelas gravam e somam corretamente. | Projeto família Inovação.
38 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-956 | Inovação | Atividades + indicadores | Preencher atividades de inovação e indicadores. | Atividades e indicadores gravam; ligações coerentes. | —
39 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-957 | Inovação | Indústria 4.0 + Transição Climática | Preencher os blocos Indústria 4.0 e Transição Climática. | Campos específicos gravam e aparecem no preview/exportação. | —
40 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-958 | Inovação | Substituição de Importações + Descrição Física | Preencher substituição de importações e descrição física do investimento. | Campos gravam corretamente. | —
41 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-959 | Inovação | Intake diferenciado | Iniciar uma candidatura de Inovação e percorrer o intake. | O intake apresenta os campos específicos de Inovação (diferente de Internacionalização). | —
42 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-960 | Internacionalização | Ações de intervenção + indicadores | Na família Internacionalização, preencher ações de intervenção e indicadores. | Ações e indicadores gravam e somam corretamente. | Projeto família Internacionalização.
43 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-961 | Internacionalização | Detalhe da ação + RH | Detalhar uma ação (custos + deslocações) e RH a contratar. | Custos, deslocações e RH a contratar gravam; totais corretos. | —
44 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-962 | Internacionalização | Intake diferenciado | Iniciar uma candidatura de Internacionalização e percorrer o intake. | O intake apresenta os campos específicos de Internacionalização. | —
45 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-943 | Geração IA de texto | Gerar campos argumentativos | Pedir a geração IA de um campo de texto longo da candidatura. | O texto é gerado e entra como 'gerado — por validar'; o consultor pode editar/validar; nada fica final sem validação. | OPENROUTER_API_KEY ativa.
46 | 5 · Candidatura (A2) | TRNSF-946 | Verificador + Mérito | Não-conformidades + mérito | Correr o Verificador e o cálculo de mérito. | Lista as não-conformidades/pré-requisitos em falta; o mérito (MP = 0,2A + 0,3B + 0,1C + 0,4D) é calculado de forma determinística. Alimenta o 'o que falta' do pipeline. | Candidatura preenchida.
47 | 6 · Exportação e Revisão | TRNSF-954 | Exportação | Excel / Word / PDF | Exportar a candidatura nos três formatos. | Gera Excel, Word e PDF estruturados e coerentes com os dados da candidatura. | Candidatura preenchida.
48 | 6 · Exportação e Revisão | TRNSF-947 | Revisão Interna | Aprovação e devolução | Submeter a candidatura a revisão interna; aprovar e (noutro teste) devolver com motivo. | Aprovação avança a fase; devolução (Revisão → Preparação) volta o passo a ativo com o motivo visível. | Candidatura pronta a rever.

## Cobertura
Ticket | Descrição | Nº de casos | Estado global
TRNSF-934 | Acesso e Utilizadores (login, RBAC, gestão de utilizadores) | 4
TRNSF-935 | Base da Aplicação (criar projeto, estados, clientes, prazos, pesquisa) | 4
TRNSF-936 | Pastas no WorkDrive (criação idempotente) | 1
TRNSF-937 | Recolha e Formulário ao Cliente (link único) | 1
TRNSF-938 | Classificação, Divisão e Arquivo (IA) | 1
TRNSF-939 | Rastreio e Seguimento Automático (lembretes) | 1
TRNSF-940 | A0 Diagnóstico (pontuação 0-100% + risco) | 1
TRNSF-941 | Seeding das Grelhas de Mérito PT2030 | 1
TRNSF-942 | Núcleo da Candidatura (modelo, famílias, preview) | 1
TRNSF-943 | Motor de Geração IA dos campos de texto | 1
TRNSF-944 | Componente Financeira (balanço, DR, rácios) | 1
TRNSF-945 | Custos/Investimentos + Resumo Executivo | 1
TRNSF-946 | Verificador + Cálculo de Mérito | 1
TRNSF-947 | Revisão Interna e Aprovação | 1
TRNSF-952 | Motor de Extração (determinístico + fallback IA) | 1
TRNSF-953 | Catálogos / Rulebook (CAE, NUTS, países, rubricas) | 1
TRNSF-954 | Exportação estruturada (Excel/Word/PDF) | 1
TRNSF-955 | Inovação: Tipologias de Investimento + sub-tabelas | 1
TRNSF-956 | Inovação: Atividades + Indicadores | 1
TRNSF-957 | Inovação: Indústria 4.0 + Transição Climática | 1
TRNSF-958 | Inovação: Substituição de Importações + Descrição Física | 1
TRNSF-959 | Inovação: Intake diferenciado | 1
TRNSF-960 | Internacionalização: Ações + Indicadores | 1
TRNSF-961 | Internacionalização: Detalhe da Ação + RH a contratar | 1
TRNSF-962 | Internacionalização: Intake diferenciado | 1
TRNSF-963 | Vista de Pipeline (linguagem de cliente) | 3
TRNSF-964 | Dashboard de Trabalho + Pesquisa global | 4
TRNSF-965 | Listagem de Projectos (filtros + lista/kanban) | 2
TRNSF-966 | Limpeza da navegação lateral | 1
TRNSF-967 | Pré-diagnóstico assistido por IA | 6